## Översikt
Qlerify QA – Logg och testresultat
Sammanställd | 2026-10-22
QA-ansvarig | Ali Reza Hezareh
Vecka | 2026, vecka 43 – pågående
Omgång | Körda | Pass | Fail
Omgång 1 | 42 | 37 | 5
Omgång 2 | 39 | 37 | 2
Distinkta dokumenterade fel | 7 | Sex nya fel och ett tidigare känt. | Ingen godkänd release.
Definition | Tolkning
Pass | Det förväntade resultatet för just den dokumenterade kontrollen uppfylldes.
Fail | En dokumenterad avvikelse från kontrollens förväntade resultat observerades.
Blockerat | Kontrollen saknar slutligt produktresultat på grund av angivet hinder.
Ej körda | Kontrollen genomfördes inte.
Körda | Pass + Fail inom samma omgång. Blockerade och ej körda ingår inte.
Passandel / Failandel | Antal Pass eller Fail delat med körda kontroller i samma omgång.
Två omgångar | Resultaten ska inte summeras till antal unika tester eller generell testtäckning.
Skriptresurs | En observerad resursfil, inte ett verifierat fullständigt byggnummer. Äldre fel omtestades inte i den andra resursversionen.
Fortsatt loggning | Lägg en ny rad i Daglogg för dokumenterat arbete och en rad per vecka i Veckologg. Bevara tidigare källor och datum.
Rapportunderlag | https://docs.google.com/document/d/1ojP28dH5XNDj-oowxUhK-xZ6c1tG0reOvhkMchx-Rls/edit?usp=drivesdk
22 oktober | Endast sammanställning och arkivering. | Inga nya produkttester. | Arbete den 20–21 oktober är inte dokumenterat här.
Avgränsning | Filuppladdning och CSV-fil saknar verifierat resultat. | Föreslagna nya testflöden har inte lagts till i testagenten. | En äldre Gitrot i D:\LIA 2 finns kvar. Arbetsrepot är D:\LIA 2\code.

## Daglogg
Logg-ID | Datum | Vecka | Arbetstyp | Utfört arbete | Dokumenterat resultat | Lärdom / avgränsning | Status | Källa
D-001 | 2026-10-19 | 43 | Testning | Första utforskande appgranskningen: arbetsflöde, sparning, flikar, export och skrivskydd. | 49 kontrollpunkter. 42 körda: 37 Pass, 5 Fail. 3 blockerade och 4 ej körda. | Ett godkänt resultat gäller bara den kontroll som dokumenterats. Serverbehörighet och full säkerhet testades inte. | Dokumenterat | S-002
D-002 | 2026-10-19 | 43 | Testning | Andra granskningen i nytt QA-arbetsflöde: snabba ändringar, kort, releaser, fält och modellkopplingar. | 48 kontrollpunkter. 39 körda: 37 Pass, 2 Fail. 5 blockerade och 4 ej körda. | CSV-förhandsvisning kan granskas separat från den exporterade filen. Filinnehållet blev inte verifierat. | Dokumenterat | S-003
D-003 | 2026-10-19 | 43 | Blockering | Två testfiler skapades: qa-åäö.txt, 28 byte, och qa-empty.txt, 0 byte. | Första filvalet stoppades före uppladdning. Ingen fil skickades. R2-041 är fortsatt Blocked. | Kontroll av filnamn, innehåll och lagring efter uppladdning saknar resultat. Ingen produktbugg registrerades. | Blockerat | S-004
D-004 | 2026-10-22 | 43 | Dokumentation | Sammanställde och arkiverade tidigare QA-resultat i logg och rapportunderlag. | Inga nya produkttester genomfördes den 22 oktober. Resultaten kommer från den 19 oktober. | Arbetsrepot är D:\LIA 2\code. En äldre Gitrot finns kvar i D:\LIA 2; den är inte avvecklad. | Dokumenterat | S-001, S-002, S-003, S-007

## Veckologg
År | Vecka | Veckostart | Veckoslut | Status | Dokumenterat arbete | Resultat | Kvarstående avgränsningar | Lärdom från underlaget | Källor
2026 | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Pågående | 19/10: två utforskande testomgångar. 22/10: sammanställning och arkivering. Inga aktiviteter har registrerats för 20–21/10. | Sju distinkta dokumenterade fel: sex nya APP-001–006 och det tidigare kända QW-001. Omgångarnas kontrollpunkter redovisas separat. | Ingen godkänd release. Bilageuppladdning och CSV-filens innehåll saknar verifierat produktresultat. Roller, API, last och återställning är inte godkända. | En nedladdningsknapp eller förhandsvisning bevisar inte filens innehåll. Ett UI-lås bevisar inte serverns behörighetskontroll. | S-001, S-002, S-003, S-004

## Testomgångar
Omgång | Testdatum | Vecka | Observerad skriptresurs | Dokumenterade | Körda | Pass | Fail | Blockerade | Ej körda | Passandel | Failandel | Beslut | Testad omfattning | Källa
Omgång 1 | 2026-10-19 | 43 | app.b135f38b.js | 49 | 42 | 37 | 5 | 3 | 4 | 88.1% | 11.9% | Inte godkänd | Skapande, validering, sparning, flikar, export, skrivskydd och layout. | S-002
Omgång 2 | 2026-10-19 | 43 | app.9855aa4c.js | 48 | 39 | 37 | 2 | 5 | 4 | 94.87% | 5.128% | Inte godkänd | Snabba ändringar, releaser, kort, entitetsfält, relationer, modellkopplingar och exportförhandsvisning. | S-003

## Buggar
Bugg-ID | Titel | Severity | Prioritet | Status | Ny / tidigare | Omgång | Rapportdatum | Påverkan | Källa / bevis | Omtest
APP-001 | Arbetsflöde kan skapas med bara blanksteg | Low | P2 | Öppen | Ny | Omgång 1 | 2026-10-19 | Arbetsflödet saknar synligt namn och blir svårt att identifiera. | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19.md#app-001--ett-arbetsflöde-kan-skapas-med-bara-blanksteg | Inte omtestad i omgång 2.
APP-002 | Verktygsfält överlappar på smal skärm | Medium | P2 | Öppen | Ny | Omgång 1 | 2026-10-19 | Etiketter och val blir svåra att läsa vid 390 och 552 pixlars bredd. Stödda skärmstorlekar är inte fastställda. | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19.md#app-002--domänmodellens-verktygsfält-överlappar-på-smal-skärm | Inte omtestad i omgång 2.
APP-003 | Villkorslänk ger 404 från händelsedetalj | Low | P2 | Öppen | Ny | Omgång 1 | 2026-10-19 | Villkorsdokumentet går inte att öppna från den testade detaljadressen. | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19.md#app-003--villkorslänken-ger-404-från-en-händelses-detaljadress | Inte omtestad i omgång 2.
APP-004 | Fyra ikonknappar saknar tillgängligt namn | Medium | P2 | Öppen | Ny | Omgång 1 | 2026-10-19 | Knappar saknar beskrivande namn i tillgänglighetsträdet. Specifik skärmläsare testades inte. | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19.md#app-004--fyra-ikonknappar-saknar-tillgängligt-namn | Inte omtestad i omgång 2.
APP-005 | Snabb namnändring följd av Add lane tappar banan | Medium | P2 | Öppen | Ny | Omgång 2 | 2026-10-19 | Namn sparas men den efterföljande åtgärden misslyckas med konfliktmeddelande. Reproducerat två gånger. | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19-round2.md#app-005--snabb-namnändring-följd-av-add-lane-tappar-den-nya-banan | Två försök i omgång 2.
APP-006 | CSV-förhandsvisning slår ihop två textrader | Low | P2 | Öppen | Ny | Omgång 2 | 2026-10-19 | Två textrader blir en text utan avskiljare. Själva CSV-filen är inte verifierad. | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19-round2.md#app-006--csv-förhandsvisningen-tar-bort-gränsen-mellan-två-textrader | Förhandsvisningen verifierad i omgång 2.
QW-001 | qlerify.com/login visar Page Not Found | Low | P2 | Öppen | Tidigare känt | Omgång 1 | 2026-10-19 | Den publika loginadressen visar en felsida. Sidans Log in-länk pekar på appens login. | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19.md#qw-001--qlerifycomlogin-visar-page-not-found | Återkom i omgång 1. Inte omtestad i omgång 2.

## Källor
Käll-ID | Underlag | Typ | Datum | Länk | Vad länken visar
S-001 | QA-status | GitHub-snapshot | 2026-10-19 | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/STATUS.md | Sammanfattning och avgränsningar från den sparade QA-statusen.
S-002 | Första utforskande appgranskningen | GitHub-snapshot | 2026-10-19 | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19.md | 49 kontrollpunkter och APP-001–004 samt QW-001.
S-003 | Andra utforskande appgranskningen | GitHub-snapshot | 2026-10-19 | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/reports/exploratory-app-2026-10-19-round2.md | 48 kontrollpunkter samt APP-005 och APP-006.
S-004 | R2-041: stoppad filuppladdning | GitHub-snapshot | 2026-10-19 | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/blob/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/evidence/exploratory-2026-10-19-round2/TC-upload-blocked.md | Två testfiler skapades. Ingen fil laddades upp och inget manuellt resultat har rapporterats.
S-005 | Bevis från första omgången | GitHub-snapshot | 2026-10-19 | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/tree/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/evidence/exploratory-2026-10-19/ | Sparade bilder, DOM-utdrag och textbevis.
S-006 | Bevis från andra omgången | GitHub-snapshot | 2026-10-19 | https://github.com/AliReza-Hezareh/qlerify-qa-testing/tree/4ba7e8fb81e5915a5e3d37a9a17cc5a3ca9012f2/qa/evidence/exploratory-2026-10-19-round2/ | Sparade bilder, textbevis och strukturerade observationer.
S-007 | QA-rapport och arbetsunderlag | Google Dokument | 2026-10-22 | https://docs.google.com/document/d/1ojP28dH5XNDj-oowxUhK-xZ6c1tG0reOvhkMchx-Rls/edit?usp=drivesdk | Sammanställning för rapport och fortsatt dokumentation.